# **ZMLUVA O DIELO**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) ako výsledok Obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj ako „OVS“), vyhlásenej na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Zmluvy o dielo a uskutočnenej v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s Výzvou č. 2022/002, programu: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, vyhlásenej Fondom na podporu športu, (ďalej   
v texte aj ako „zmluva“ alebo aj ako „ZoD“).



ZMLUVNÉ STRANY

* 1. **Objednávateľ:**

Obchodné meno/názov: **Mestský športový klub IUVENTA Michalovce o. z.**

Sídlo organizácie: Karola Kuzmányho 6225/24, 071 01 Michalovce

Štatutárny orgán: Ing. Patrik Sabov

IČO: 53 332 504

DIČ: 212134505

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Bankové spojenie pre zábezpeku:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Zástupca splnomocnený:

na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Patrik Sabov

b) a technických:

Číslo telefónu: +421 903 553 457

E-mail: [iuventa-zhk@iuventa-zhk.sk](mailto:iuventa-zhk@iuventa-zhk.sk)

:

(ďalej len „objednávateľ”)

a

* 1. **Zhotoviteľ:**

Názov: ................................

Sídlo: ................................

Štatutárny orgán: ................................

Zapísaná v: ................................

IČO: ................................

DIČ: ................................

IČ DPH: ................................

Bankové spojenie: ................................

Číslo účtu: ................................

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: ................................

b) technických: ................................

Číslo telefónu: ................................

E-mail: ................................

(ďalej len „zhotoviteľ”)

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako zmluvná strana alebo zmluvné strany vo všetkých gramatických tvaroch.



PREAMBULA

* 1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy – „**Rekonštrukcia hracej plochy a zázemia Chemkostav ARÉNY“** (ďalej ako „dielo“), ktorý bude plniť zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy o dielo, bude spolufinancovaný z verejných zdrojov a z vlastných finančných zdrojov (rozpočtu) objednávateľa.

**Verejné zdroje**

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z poskytnutého príspevku na projekt podpory športu, na základe uzavretej „Zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu“, uzatvorenej medzi Fondom na podporu športu a žiadateľom – vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže, poskytnutého finančného prostriedku v rámci Výzvy č. 2024/002 - programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.

**Vyhlasovateľ nevylučuje financovanie predmetu zmluvy aj z iných ako vyššie uvedených finančných zdrojov, pokiaľ s tým poskytovateľ – Fond na podporu športu bude súhlasiť a využitie aj iných finančných prostriedkov na financovanie predmetu zákazky sa nebude vylučovať s poskytnutím príspevku na projekt podpory športu.**

* 1. Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť plnenia predmetu tejto zmluvy, pri realizácii diela.

Túto zmluvu uzatvára objednávateľ ako osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, v postavení vyhlasovateľa Obchodnej verejnej súťaže (ďalej ako „OVS“) uskutočnenej podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa Výzvy č. 2024/002 vyhlásenej v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, so zhotoviteľom ako úspešným navrhovateľom v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Zmluvy o dielo na predmet: zadávania zákazky na predmet „**Rekonštrukcia hracej plochy a zázemia Chemkostav ARÉNY“.**

* 1. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s výzvou na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o dielo a jej prílohami, a v súlade s vysvetleniami výzvy  
     a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženým návrhom úspešného navrhovateľa.



PREDMET ZMLUVY

* 1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo sú stavebné práce pri realizácia Rekonštrukcie hracej plochy a zázemia Chemkostav ARÉNY a dodanie vybavenia posilňovne.

Podrobná a jednoznačná špecifikácia, množstvo a rozsah stavebných prác a dodávok, ktoré tvoria ako celok predmet zmluvy s názvom „**Rekonštrukcia hracej plochy a zázemia Chemkostav ARÉNY**“, je uvedená v prílohe tejto zmluvy:

* Príloha č. 1 ZoD Výkaz výmer stavebných prác a dodávok – rozpočet

(ďalej aj ako Príloha č. 2 ZoD)

**Plnením predmetu zmluvy s názvom „Rekonštrukcia hracej plochy a zázemia Chemkostav ARÉNY“ sa rozumie uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s rekonštrukciou hracej plochy a zázemia v jestvujúcom objekte Chemkostav ARÉNY a dodanie vybavenia posilňovne, všetko v rozsahu, množstvách a podľa špecifikácie uvedenej v prílohe tejto zmluvy - Príloha č. 2 Výkaz výmer stavebných prác a dodávok**

Hlavným cieľom plnenia predmetu zákazky je zabezpečiť odstránenie poškodenej a v danom čase už nevyhovujúce hracej plochy a zázemia arény a rozšíriť, doplniť a modernizovať vybavenie posilňovne.

* 1. **Predmet zmluvy jeho rozsah a špecifikácia je uvedená v prílohe tejto zmluvy:**
* Príloha č. 1 ZoD Výkaz výmer stavebných prác a dodávok - rozpočet

**ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo.**

Zhotoviteľ bude realizovať stavebné práce a dodávať vybavenie posilňovne v rozsahu podľa Prílohy č. 1 ZoD, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, ako aj v súlade s ďalšími prílohami tejto zmluvy, ktoré definujú požiadavky na plnenie predmetu zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy pre objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a to podľa požadovanej technickej špecifikácie, v množstvách, rozsahu a v cenách uvedených v tejto zmluve a v stanovenej lehote a to najmä:

* podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky (určenej v Prílohe č. 2 ZoD)
* podľa Časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy (Príloha č. 3 ZoD);
* podľa oceneného výkazu výmer stavebných prác a dodávok – rozpočtu, ktorý bol predložený úspešným navrhovateľom – zhotoviteľom v návrhu predloženom v rámci vyhlásenej OVS (Príloha č. 2 výzvy);
* bez rozporu s návrhom predloženým zhotoviteľom v postavení úspešného navrhovateľa v rámci OVS, na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný zhotoviteľ ako úspešný navrhovateľ a vyzvaný na uzavretie tejto zmluvy a na plnenie predmetu zmluvy – realizáciu diela podľa podmienok a požiadaviek uvedených v tejto zmluve.
  1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho plnenia, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami   
     a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela, ktoré má byť v zmysle tejto zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.
  2. Predmetom zmluv sú všetky materiály, dodávky, prípravné práce, služby a dodávky vybavenia posilňovne súvisiace, ktoré nie sú výslovne uvedené v dokumentácii poskytnutej v procese OVS, uskutočnenom pre výber zhotoviteľa, alebo v ostatných súčastiach a prílohách tejto zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie plnenia predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.
  3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním plnený predmet zmluvy bude spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky definované objednávateľom, a bude realizované v súlade s platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy o dielo.
  4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky činnosti ktoré budú vykonané v rámci plnenia predmetu zmluvy budú zabezpečovať osoby hospodárske subjekty, ktoré na danú činnosť majú oprávnenie.
  5. Uzavretím tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu zmluvy v súlade uvedenými podmienkami v tejto zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú nevyhnutnú súčinnosť pre riadne plnenie tejto zmluvy, aby nedochádzalo k žiadnemu obmedzovaniu pri plnení tejto zmluvy žiadnou zo zmluvných strán.
  6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie predmetu zmluvy – stavebné práce a dodávky vybavenia posilňovne bude nevyhnutné koordinovať s objednávateľom a zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky úkony spojené so stavebnými prácami tak aby nedošlo v priebehu plnenia predmetu zmluvy k poškodeniu ostatných časti objektu – športová hala – Chemkostav Aréna, a k ohrozeniu osôb, ktoré v čase realizácie diela sa budú v objekte a v jeho blízkosti nachádzať a dodávky vybavenia posilňovne boli zabezpečené v čase, v ktorom bude možné zabezpečiť ich prevzatie a umiestnenie v objekte športovej haly – Chemkostav ARÉNA a to vzhľadom na ich charakter a požiadaviek na ich umiestnenie.



KVALITA PREDMETU ZMLUVY

* 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy – uskutočniť stavebné práce a dodávky a dodať vybavenie posilňovne v určenom rozsahu, podľa určenej požadovanej technickej špecifikácie a v stanovenej lehote bez vád a nedostatkov brániacich riadnemu užívaniu, na ktorý je predmet zmluvy určený a za ktorým sa plnenie predmetu zmluvy realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve.
  2. Pri plnení predmetu zmluvy postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie   
     a slovenskými technickými normami, v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy – uskutočnení stavebných prác a dodávok a pri dodaní vybavenia posilňovne nepoužije materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z.  
      o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
  3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom v postavení vyhlasovateľa poskytnuté, a s ktorými sa spája plnenie predmetu zmluvy a je si vedomý toho, že v priebehu uskutočňovania stavebných prác a dodávok a v priebehu dodávania vybavenia posilňovne nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok, okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle Výzvy č. 2024/002 vyhlásenej Fondom na podporu športu alebo na základe požiadaviek poskytovateľa finančných prostriedkov – Fond na podporu športu, ak to bude v priebehu plnenia zmluvy nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.
  4. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne na vyhotovenie predloženého návrhu v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, na základe vyhodnotenia predložených návrhov bol vyhodnotený ako úspešný navrhovateľ a sú rovnako úplné   
     a dostatočné na plnenie zmluvy v určenom rozsahu, v požadovanej technickej špecifikácii a kvalite a v stanovenej lehote.
  5. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy „**Rekonštrukcia hracej plochy a zázemia Chemkostav ARÉNY**“ (stavebné práce a dodávky a dodanie vybavenia posilňovne)ako celok spôsobom a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
  7. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných stavebných prác a dodávok a dodanie vybavenia posilňovne od začiatku po ukončenie splnenie predmetu zmluvy ako celku dokumentmi:
  8. zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach stavby zakrytých v čase plnenia predmetu zmluvy – realizácie stavebných prác a dodávok, zápismi o prevádzkových skúškach; ak je to vzhľadom na charakter plnenia predmetu zmluvy – stavebných prác a dodávok relevantné,
  9. zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.);
  10. osvedčeniami o akosti použitých materiálov;
  11. kópiami zo stavebného/osobitného denníka;
  12. dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov a dodaného vybavenia posilňovne ;
  13. potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve;
  14. preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí stavebných prác a dodávok a dodaného vybavenia posilňovne.



CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

* 1. Cena za plnenie predmetu zmluvy „**Rekonštrukcia hracej plochy a zázemia Chemkostav ARÉNY**“ podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami, podľa oceneného výkazu výmer, ktoré tvoria predmet zmluvy ako celok a to podľa prílohy:
* Príloha č. 1 ZoD Výkaz výmer stavebných prác a dodávok - rozpočet

ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

* 1. Dohodnutá cena za plnenie predmetu zmluvy „**Rekonštrukcia hracej plochy a zázemia Chemkostav ARÉNY“** ako celku**,** je stanovená ako celková cena za plnenie predmetu zmluvy a to ako súčet cien položiek, ktoré spolu tvoria predmet zmluvy.

Cena celkom za plnenie predmetu zmluvy bez DPH: ....................... EUR

DPH ..............%: ....................... EUR

Celková cena za plnenie predmetu zmluvy s DPH:  **....................... EUR**

Celková cena za plnenie predmetu zmluvy s DPH slovom:

**....................................................................... XX /100 EUR**

* 1. Cena za plnenie predmetu zmluvy uvedená v bode 5.2 tohto článku zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením výkazu výmer stavebných prác a dodávok, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD tejto zmluvy.
  2. Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu plnenia predmetu zmluvy, sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku hodnoty DPH
  3. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia dohodnutej ceny za plnenia predmetu zmluvy s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku zmluvy.
  4. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny za plnenie predmetu zmluvy z dôvodu uskutočnenia prác naviac alebo dodania vybavenia posilňovne naviac

v prípadoch:

* vlastných chýb;
* nepochopenia určeného rozsahu a špecifikácie predmetu zmluvy;
* nepochopenia údajov uvedených v dokumentoch výzvy na predkladanie návrhov, v osobitnom postupe zadávania zákazky, ktorý predchádzal uzavretiu zmluvy;
* nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a plnení predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa;
* zvýšenia cien dodávok a prác nevyhnutných pre plnenie predmetu zmluvy, okrem prípadov ak nastanú skutočnosti s ktorými výzva Fondu na podporu športu ako poskytovateľa finančných prostriedkov na spolufinancovanie predmetu zmluvy spája možnosť navýšenia cien prác a dodávok a dodávok vybavenia posilňovne..
  1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky položky výkazu výmer stavebných prác a dodávok, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny za plnenie predmetu zmluvy:
* sa oboznámil so stanovením rozsahu a špecifikácie predmetu zmluvy - s Výkazom výmer stavebných prác a dodávok;
* preveril miestne podmienky miesta plnenia predmetu zmluvy – objekt športová hala - Chemkostav aréna,
* zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien výkazu výmer stavebných prác a dodávok , ktoré tvoria ako celok predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v tejto zmluve;

a konštatuje, že v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie predmetu zmluvy s ktorými bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa ich riadne plniť.

* 1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že zmluvná cena za plnenie predmetu zmluvy dohodnutá oboma zmluvnými stranami v tejto zmluve zahŕňa náklady za všetky stavebné práce a dodávky, a za dodanie vybavenia posilňovne, náklady za vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace služby a výkony, ktoré budú potrebné pri plnení predmetu zmluvy, alebo sú potrebné k odovzdania predmetu zmluvy do užívania.

Cena dohodnutá v bode 5.2. tohto článku zmluvy zahŕňa všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a výzvy na predloženie návrhu v rámci OVS, a to najmä:

1. technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:

* technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky;
* technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie;
* tejto zmluve a jej prílohách;

1. podmienok pre stavebné práce :

* obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
* vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok;
* vykonanie všetkých geodetických úkonov spojených s uskutočnením stavebných prác a dodávok;,
* úhrada spotrebovaných energií počas plnenia predmetu zmluvy, ak je to vzhľadom na charakter predmetu zmluvy relevantné;
* úhrada vodného a stočného v priebehu uskutočňovania stavebných prác a dodávok, ak je to vzhľadom na charakter predmetu zmluvy relevantné;
* náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute;
* náklady na odvoz prebytočného materiálu;
* náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby výstavby (stavbyvedúceho a iných osôb – odborníkov, zodpovedných za plnenie zmluvy);
* náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk ak je to vzhľadom na charakter predmetu zmluvy relevantné;
* náklady na stráženie staveniska; ak je to vzhľadom na charakter prác relevantné;
* náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas uskutočňovania stavebných prác, ktoré sú predmetom plnenia zmluvy;
* náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas uskutočňovania stavebných prác a dodania vybavenia posilňovne;
* náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu uskutočňovania stavebných prác, ktoré sú predmetom plnenia tejto zmluvy;
* colné a dovozné poplatky;
* náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, ak je to vzhľadom na charakter stavebných prác relevantné;
* náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska;
* náklady na zabezpečenie vykonávania prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí ak je to vzhľadom na charakter predmetu zmluvy relevantné;
* náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby, ak je to vzhľadom na charakter plnenia predmetu zmluvy relevantné;
* náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí;
* náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
* náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia plnenia predmetu zmluvy, náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku stavebnému konaniu v potrebnom pošte vyhotovení v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien stavby, projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť plnenia predmetu zmluvy – stavebných prác a dodávok, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú a sú relevantné k rozsahu stavebných prác a dodávok, ktoré sú predmetom plnenia tejto zmluvy;
* náklady na vypracovanie geometrického plánu, ak je to vzhľadom na charakter predmetu diela relevantné;
* náklady na porealizačné zameranie, ak je to vzhľadom k charakteru predmetu zmluvy relevantné;
* ostatné náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy, tu nezahrnuté ale vzniknú pri riadnom plnení predmetu zmluvy.
  1. Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
* dôjde v priebehu plnenia predmetu zmluvy k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie diela stal platcom DPH);
* dôjde k prácam a dodávkam naviac, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie plnenia predmetu zmluvy;

- dôjde v priebehu plnenia predmetu zmluvy k zníženiu rozsahu predmetu zmluvy na základe uplatnenia požiadavky objednávateľa na menej prác a menej dodávok.

**5.10** K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností:

**a) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov**, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce, dodávky alebo služby, ktorých sa takáto zmena týka,

b) **z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov zhotoviteľa z dôvodov** vyplývajúcich   
z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr.za nočnú prácu, prácu nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazy sa považuje za zmenu zmluvy, ktorá si nebude vyžadovať počas trvania zmluvy potrebu nového postupu zadávania zákazky a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali.

5.11 Zmluvná cena môže byť zvýšená o cenu naviac prác ktoré sú predmetom plnenia tejto zmluvy a o cenu naviac dodania požadovaného vybavenia posilňovne, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto zmluvy nasledovný:

**Zhotoviteľ nacení naviac práce a/alebo dodávky nasledovne:**

* **položky naviac prác a položky vybavenia posilňovne,** ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer stavebných prác a dodávok - rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 ZoD, a ktoré boli predložené v návrhu podaného navrhovateľom v rámci vyhlásenej OVS v postavení úspešného navrhovateľa, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný navrhovateľ a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto zmluvy, **musia byť nacenené v cenách rovnakých položiek podľa výkazu výmer stavebných prác a dodávok – rozpočet – Príloha č. 2 ZoD;**
* položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer (Príloha č. 2 ZoD), budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní alebo cenami, za ktoré sa v danom čase na trhu ponúkajú rovnaké dodávky a poskytujú podobné služby,
* položky za dodania naviac vybavenia posilňovne, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer stavebných prác a dodávok (Príloha č. 2 ZoD), budú nacenené cenami, za ktoré sa v danom čase na trhu ponúkajú rovnaké druhy vybavenia.
  1. Zhotoviteľ najmenej 5 (päť ) pracovných dní pred uskutočnením prác a/alebo dodávok a vybavenia posilňovne naviac predloží ocenený výkaz výmer prác a/alebo dodávok a dodávaného vybavenia posilňovne naviac na odsúhlasenie ceny a objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác a dodávok, naviac dodávaného vybavenia posilňovne zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce a dodania naviac vybavenia posilňovne.
  2. Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom naviac prác a/alebo dodávok alebo naviac vybavenia posilňovne, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác/ a/alebo dodávok alebo dodávok vybavenia posilňovne naviac nebola vyhotovená v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce a dodávky / dodávok vybavenia posilňovne naviac, uvedeným v tejto zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet   
     a oceniť príslušne položky podľa pokynov objednávateľa a v súlade s touto zmluvou.
  3. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané naviac práce a dodávky a skutočne dodané vybavenie posilňovne, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade   
     s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac a dodávok vybavenia posilňovne naviac.
  4. V prípade, ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác a dodávok – a k zníženiu rozsahu dodávok vybavenia posilňovne zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác a/alebo dodávok a o cenu menej dodaného vybavenia posilňovne, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác a/alebo dodávok a cien vybavenia posilňovne, uvedených v predloženom výkaze výmer stavebných prác a dodávok v rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD, všetko však po odsúhlasení objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác a/alebo dodávok, vybavenia posilňovne , bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v tejto zmluve.
  5. Práce a/alebo dodávky naviac a menej práce a/alebo dodávky viac / menej vybavenia posilňovne sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia ich rozsahu a ceny objednávateľom a to formou uzavretia písomných dodatkov, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami obchodného zákonníka.
  6. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
  7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena plnenie predmetu zmluvy je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah predmetu zmluvy primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku zmluvy.
  8. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za plnenie predmetu zmluvy, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku zmluvy   
     a v lehotách určených v tejto zmluve.
  9. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného o meniť obsah a rozsah predmetu zmluvy, než ako je uvedený v prílohe tejto zmluvy v prílohe č. 2 ZoD.
  10. Objednávateľ je oprávnený v priebehu plnenia predmetu zmluvy požadovať zámeny materiálu a zmenu špecifikácie vybavenia posilňovne a zhotoviteľ je povinný upozorniť preukázateľne písomne objednávateľa na prípadnú nevhodnosť požadovanej zmeny.

Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu/dodávok, technických postupov a technológie musia byť vykonané písomnou formou v osobitnom dokumente.

Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu a špecifikácie vybavenia posilňovne , pokiaľ   
k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov/dodávok, technológie a po dodaní vybavenia posilňovne, prípadne 15 dní pred ich zabudovávaním a dodaním (záväzná objednávacia doba). Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach technických.

* 1. Zmluvné strany sa dohodli, že bude fakturovať cenu prác a dodávok a cenu za dodanie vybavenia posilňovne formou vystavenia čiastkových faktúr.

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za skutočne realizované stavebné práce a dodávky a za skutočne dodané vybavenie posilňovne vždy:

* **najskôr na 7 deň po uplynutí mesiaca, v ktorom boli stavebné práce a dodávky**

**uskutočnené a v ktorom bol dodaný konkrétny rozsah vybavenia posilňovne;**

* **konečnú faktúru po ukončení a protokolárnom odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi** a to na základe súpisu vykonaných stavebných prác a dodávok a súpisu dodaného vybavenia posilňovne, schváleného určenou osobou objednávateľa.

Prílohou vystavených faktúr budú vždy podrobné súpisy skutočne uskutočnených stavebných prác a dodávok a skutočne dodaného vybavenia posilňovne odsúhlasené osobou určenou objednávateľom..

Zhotoviteľ zašle objednávateľovi 2 originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

5.27 **Faktúra je splatná do 30 dní od doručenia objednávateľovi.**

Lehota splatnosti riadne doručenej faktúry, ktorá nemá vady, začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.

5.28 Každá vystavená a doručená faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade   
s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

* číslo zmluvy;
* termín splatnosti faktúry;
* forma úhrady,
* označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať;
* meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

5.29 Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude zároveň:

* súpis prác a dodávok a súpis dodaného vybavenia posilňovne s vyznačením jednotkovej ceny za každú fakturovanú položku výkazu výmer stavebných prác a dodávok, počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený osobou určenou objednávateľom, a fotodokumentáciu fakturovaných prác a dodávok, katalógové lista a záručne listy dodávaného vybavenia posilňovne, ak je to uplatniteľné a relevantné vzhľadom na charakter fakturovanej časti plnenia predmetu zmluvy. Za odsúhlasený súpis prác   
  a dodávok a dodaného vybavenia posilňovne sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom zhotoviteľa a osoby určenej objednávateľom,

5.30 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.

Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry  
nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení objednávateľovi podľa tohto článku zmluvy.

5.31 Práce a dodávky a vybavenie posilňovne, ktoré zhotoviteľ nevykoná/vykoná/nedodá/dodá bez písomného príkazu a súhlasu objednávateľa alebo odchylne od určeného rozsahu a špecifikácie predmetu zmluvy určenej v Prílohe č. 1 ZoD bez písomného príkazu a súhlasu objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce a dodá vybavenie posilňovne bez písomného príkazu a súhlasu objednávateľa alebo odchylne od určeného rozsahu a špecifikácie predmetu zmluvy určenej v Prílohe č. 1 ZoD alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok na výzvu objednávateľa ich zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni resp. prevezme dodané vybavenie posilňovne späť, pokiaľ sa nedohodne inak.

V prípade, že ich na výzvu objednávateľa zhotoviteľ v danom primeranom čase neodstráni, neprevezme späť, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Práce a dodávky a dodané vybavenie posilňovne, ktoré zhotoviteľ nevykoná/vykoná dodá bez písomného príkazu alebo odchylne od určeného rozsahu a špecifikácie predmetu zmluvy určenej v Prílohe č. 1 ZoD a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny.

V prípade, že stavebné práce na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

ČAS PLNENIA

* 1. **Predmet zmluvy – stavebné práce a dodávky a dodanie vybavenia posilňovne** v rozsahu podľa Výkazu výmer stavebných prác a dodávok – rozpočtu, ktorí tvorí prílohu tejto zmluvy Prílohu č. 1 ZoD, **sa zhotoviteľ zaväzuje plniť** **najneskôr v lehote šiestich (6) mesiacov. od protokolárneho odovzdania miesta plnenia predmetu objednávateľom a jeho prevzatia zhotoviteľom.**

Lehota plnenia predmetu zmluvy – lehota pre stavebné práce a dodávky a dodanie vybavenia posilňovne začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní miesta plnenia objednávateľom a jeho prevzatím zhotoviteľom.

Dodanie vybavenia posilňovne bude koordinované medzi objednávateľom a zhotoviteľom tak, že celý rozsah vybavenia posilňovne bude dodaný v stanovenej lehote šiestich (6) mesiacov určenom pre plnenie celého predmetu zmluvy, pričom dodanie vybavenia bude zohľadňovať realizáciu stavebných prác v objekte – Chemkostav ARÉNA..

Presný moment prevzatia miesta plnenia zhotoviteľom, je moment podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí miesta plnenia poslednou zo zmluvných strán.

Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie miesta plnenia a to najneskôr tri (3) pracovné dni pred stanoveným termínom na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný prevziať miesto plnenia v stanovenom termíne, inak sa neprevzatie miesta plnenia považuje za podstatné porušenie zmluvy, pri uplatnení zmluvnej pokuty vo výške 100 .- EUR za každý deň omeškania s prevzatím miesta plnenia.

* 1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať miesto plnenia so zohľadnením podmienok vhodných na plnenie predmetu zmluvy – vhodných pre charakter stavebných prác, ktoré bude realizované   
     v zmysle tejto zmluvy a objednávateľom schváleného Časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy, ktorý bude tvoriť Prílohu č. 3 ZoD, a tak, aby plnenie predmetu zmluvy mohol zhotoviteľ zabezpečiť v požadovanom rozsahu a kvalite, riadne a bez vád v stanovenej lehotea aby moment odovzdania miesta plnenia vzhľadom na podmienky nevyhovujúce začatiu plnenia predmetu zmluvy – začatiu stavebných prác vo väzbe na plynutie lehoty určenej pre plnenie predmetu zmluvy nebol pre zhotoviteľa prekážkou.
  2. **Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie Časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy**, v týždennom členení **a to najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia miesta plnenia predmetu zmluvy.**

Lehota plnenia predmetu zmluvy – lehota stavebných prác a dodávok a lehota dodania vybavenia posilňovne v predloženom Časovom harmonograme plnenia predmetu zmluvy na schválenie a odsúhlasenie objednávateľom, nesmie byť dlhšia **ako je lehota stanovená na plnenie predmetu zmluvy - najdlhšie šesť (6) mesiacov.**

Predložený časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy bude vyhotovený so zohľadnením dní pracovného pokoja a sviatkov.

Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od predloženia Časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy písomné oznámiť zhotoviteľovi schválenie/nechválenie predloženého časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy.

V prípade neschválenia časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy objednávateľ uvedie dôvody neschválenia a požiadavku na jeho úpravu s uvedením termínu na doručenia aktualizovaného časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy.

Ak objednávateľ písomne v stanovenej lehote neoznámi zhotoviteľovi schválenie /neschválenie doručeného časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy, má sa za to, že objednávateľ schválil doručený Časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy bez výhrad a je pre plnenie predmetu zmluvy záväzný.

* 1. Nedodržanie Časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy bude považované za podstatné porušenie zmluvy, pokiaľ nedošlo k omeškaniu plnenia z dôvodov vylučujúcich zodpovednosť zhotoviteľa podľa obchodného zákonníka.
  2. Dodržiavanie termínov podľa časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa (poskytnutím súčinnosti objednávateľa) dohodnutým v tejto zmluve.

**6.5** V prípade, že zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto zmluvy a schváleného Časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy z dôvodov nie na strane objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, objednávateľ požiada zhotoviteľa o náhradu škody, ktorá mu daným omeškaním vznikla, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu plnenia zmluvy s úpravou Časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy. Po márnom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu zmluvy nenastane zo strany zhotoviteľa náprava, objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

**6.6** Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť plnenie predmetu zmluvy v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu plnenia predmetu zmluvy – kvalitu stavebných prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bránia splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia zmluvy zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu plnenia predmetu zmluvy zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Plnenie predmetu zmluvy je zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje osoba poverená objednávateľom zápisom v osobitnom dokumente.

**6.7** O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy zhotoviteľ nemohol plniť predmet zmluvy zhotoviteľom p z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie lehoty na plnenie zmluvy. Prerušenie plnenia predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením a predložiť upravený Časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy.

Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšieho plnenia predmetu zmluvy. Obdobný nárok má zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k omeškaniu plnenia predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa. Návrh, prípadné zmluvné úpravy predloží zhotoviteľ najneskôr do päť (5) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia.

**6.8** V prípade, ak objednávateľ rozhodne o prerušení plnenia predmetu zmluvy z titulu vadného, technicky chybného alebo v zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany zhotoviteľa, nárok na predĺženie lehoty určenej na plnenie predmetu zmluvy zhotoviteľovi nevzniká.

**6.9** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty určenej na plnenie predmetu zmluvy a bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné predmet zmluvy, prípadne časť predmetu zmluvy dokončiť a/alebo dodať za dohodnutých podmienok v zmluvne a v podľa lehôt uvedených v Časovom harmonograme plnenia predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty určenej pre plnenie predmetu zmluvy.

**6.10** Omeškanie zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľ/subdodávateľov zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil plnenie predmetu zmluvy sa považuje za omeškanie zhotoviteľa.

**6.11** Objednávateľ má právo písomne vyzvať zhotoviteľa na prerušenie plnenia predmetu zmluvy len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia plnenia predmetu zmluvy na základe výzvy objednávateľa sa doba určená na plnenie predmetu zmluvy automaticky predlžuje o dobu prerušenia. V prípade prerušenia plnenia predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný vykonať len práce/dodávky, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ uskutočnenom plnení predmetu zmluvy a je povinný objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia dovtedy uskutočneného plnenia. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za uskutočnené plnenie predmetu zmluvy vykonané ku dňu prerušenia.

**6.12** Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že objednávateľ má právo neodovzdať miesto plnenia predmetu zmluvy a to v súvislosti so začatím plynutia lehoty na plnenie a právo prerušiť plnenie predmetu zmluvy v prípade, ak na predmet zmluvy nebude mať zabezpečené financovanie, alebo ak dôjde k neschválenia resp. kráteniu finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovateľa, ak takéto finančné prostriedky boli na financovanie predmetu zmluvy poskytnuté/mali byť poskytnuté a na základe čoho došlo   
k obmedzeniu zabezpečenia finančného krytia predmetu zmluvy a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa, a to až do schválenia, alebo získania potrebného finančného **krytia za plnenie predmetu zákazky, najdlhšie však na tri (3) mesiace.**

**6.13** Ak nedôjde k zabezpečeniu potrebného finančného krytia predmetu zmluvy ani po troch mesiacoch počas ktorých nedošlo k začatiu plnenia predmetu zmluvy alebo došlo k prerušeniu plnenia predmetu zmluvy z dôvodov negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to ani pri vynaložení maximálneho úsilia objednávateľa smerujúceho k získaniu finančných prostriedkov na predmet zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy o dielo.

Pre odstúpenie od zmluvy o dielo z dôvodov nedodržania Časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa alebo ak nastanú skutočnosti podľa bodu 6.10 a 6.13 platia podmienky viažuce sa k ukončeniu zmluvy odstúpením, uvedené v tejto zmluve.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu zmluvy:

Predmet zmluvy „**Rekonštrukcia hracej plochy a zázemia Chemkostav ARÉNY**“ sa bude plniť na mieste jestvujúceho objektu Športová hala – Chemkostav ARÉNA, Michalovce,   
K. Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

**8.1** **Práva a povinnosti Objednávateľa**

* + 1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu zmluvy v každom stupni jeho plnenia.   
       Ak objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby sa zhotoviteľ zdržal takéhoto konania a aby odstránil vady vzniknuté vadným plnením predmetu zmluvy a ďalej plnil predmet zmluvy riadne v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve.

V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote určenej na odstránenie vadného plnenia tak nebude konať, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy

* + 1. Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní a môžu byť vykonané aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany zhotoviteľa. Kontroly organizuje osoba poverená objednávateľom, na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu kontrol vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
    2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v tejto zmluve v stanovenej lehote po doručení riadne vystavenej faktúry bez vád.

**Práva a povinnosti zhotoviteľa.**

* + 1. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy.
    2. Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky  
       a podielom subdodávok na celkovom plnení predmetu zmluvy v prílohe tejto zmluvy – Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 2 ZoD“). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá zhotoviteľ objednávateľovi minimálne päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a o podiele subdodávky na celkovej realizácii diela.

Za zmenu sa považuje aj oznámenie nového subdodávateľa a jeho podiel subdodávok na plnení Zmluvy a to v prípade ak pri podpise zmluvy zhotoviteľ nedeklaroval plnenie predmetu zmluvy subdodávateľsky.

Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a zhotoviteľ je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje objednávateľovi.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:

* + - * 1. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora (ak je to relevantné vzhľadom na cenu diela a podielu subdodávky) ,
        2. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
        3. oznamovať objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľ na plnení predmetu zmluvy.
    1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia a zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
    2. Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
    3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
    4. Zhotoviteľ je povinný najmenej tri (3) pracovné dni vopred informovať objednávateľa o tom, že vykonané časti stavebných prác budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré budú zakryté. Pri porušené tejto povinnosti je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly zakrytých časti prác a znášať náklady s tým spojené;
    5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaná prác spojených s plnením predmetu zmluvy - v rozsahu ustanovenom zákonom NR SRč. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
    6. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
    7. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len osobami, ktoré spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
    8. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže pracovník zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou, dokladmi a dokumentmi preukazujúcimi odbornosť a osvedčenie na výkon činnosti s vyšším rizikom osoby zabezpečujúcej dané činnosti, všetko najneskôr do troch (3) pracovných dní ak o ich predloženie objednávateľ požiada.
    9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci určený na plnenie predmetu zmluvy – uskutočňovanie stavebných prá , používali pracovné prostriedky, techniku a zariadenia na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
    10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
    11. Zhotoviteľ je povinný dodať vybavenie posilňovne bez poškodenia vybavenia, ako nové vybavenie a do momentu jeho odovzdania objednávateľovi ako vybavenie nepoužívané spolu s návodmi na jeho používanie v slovenskom alebo českom jazyku.
    12. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov zhotoviteľa v súlade s touto zmluvou a odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá stavebné práce a dodanie vybavenia posilňovne objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené práce a riadne dodávané vybavenie posilňovne prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili riadnemu užívaniu predmetu zmluvy – stavebných prác a dodávok vybavenia posilňovne. Ak má predmet zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto zmluva neustanovuje inak.
    13. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
    14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení daného porušenia a má právo odstúpiť od zmluvy

* + 1. Porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedených v bodoch 8.1.5 až 8.1.7, 8.1.9 - 8.1.16 a 8.1.17 sa považuje za porušenie zmluvy a objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení porušenia daných povinností zhotoviteľa a sankciu za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 8.1.5 vo výške 100,- EUR a to až do odstránenia daného stavu t. j. do momentu splnenia si danej povinnosti.
  1. Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v tejto zmluve, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň omeškania s úhradou.
  2. Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet zmluvy.
  3. Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet zmluvy v plánovanom termíne.
  4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ / OSOBITNY DENNÍK

* 1. Objednávateľ poverí osobu, ktorá bude vykonávať funkciu dozoru pri plnení predmetu zmluvy – uskutočnenie stavebných prác a pre dodávanie vybavenia posilňovne.

Objednávateľ preukázateľne najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia miesta plnenia predmetu zmluvy, preukázateľne oznámi zhotoviteľovi, osobu, ktorá bude zabezpečovať funkciu stavebného dozoru/kontroly plnenia predmetu zmluvy a jeho kontakty v rozsahu min: meno, priezvisko, č. tel./mob, e.mailovú adresu, osoby vykonávajúcej dozor pri realizácii diela.

**9.2** Osoba poverená výkonom kontroly plnenia predmetu zmluvy, bude osobne a systematicky sledovať postup plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľa, kvalitu plnenia a vykonávať zápisy v denníku/ určenom dokumente. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne plnenie predmetu zmluvy – stavebné práce, ktoré prináleží zhotoviteľovi.

**9.3** Zodpovedná osoba zhotoviteľa musí byť v čase plnenia predmetu zmluvy – stavebných prác,   
v mieste ich výkonu prítomná. Zhotoviteľ musí mať na mieste plnenia predmetu zmluvy – mieste uskutočňovania stavebných prác neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce a dodávky, ktorá je povinná informovať objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu uskutočňovaných stavebných prác, ktoré sú predmetom plnenia tejto zmluvy.

**9.4** Zhotoviteľ je povinný viesť záznamy o priebehu uskutočňovaných stavebných prác a to najmenej každé dva dni po celú dobu plnenia záväzkov v osobitnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Poverená osoba objednávateľa je povinná sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v denníku. V prípade, že zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu objednávateľa.

**9.5** Zhotoviteľ prostredníctvom poverenej osoby, bude do osobitného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo zmluvy, najmä údaje o stave miesta realizácie diela, rozsahu a spôsobe realizácie diela, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť, popr. objednávateľa, údaje o začatí a ukončení prác či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k realizácii diela.

* 1. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi vybavenie posilňovne. Množstvo a konkrétny druh vybavenia odovzdá objednávateľovi spolu s dodacím listom, ktorý potvrdí objednávateľ. Dodací list bude súčasťou faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ po dodaní vybavenia posilňovne

ODOVZDANIE A PREVZATIE PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

* 1. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v osobitnom denníku objednávateľa  
     o pripravenosti stavebných prác na ich odovzdanie minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Následne si zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania uskutočnených stavebných prác.
  2. Zhotoviteľ bude informovať písomne listom alebo odoslaným e-mailom objednávateľa termín dodania vybavenia posilňovne a to najmenej tri (3) pracovné dni pred jeho riadnym dodaním. .
  3. Objednávateľ prevezme stavebné práce a dodávky a dodanie vybavenia posilňovne v súlade s touto zmluvou podľa časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí stavebných prác a potvrdením dodacieho listu vybavenia posilňovne, ktorých návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol a dodací list bude podpísaný písomne poverenými zástupcami zmluvných strán. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných prác a prílohou dodacieho listu..
  4. Objednávateľ prevezme plnenie predmetu zmluvy len v prípade, že predmet zmluvy – stavebné práce a dodávky a dodané vybavenie posilňovne budú odovzdávané podľa v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej vo výkaze výmer stavebných prác a dodávok a budú zodpovedať záväzným normám a predpisom a podmienkam a požiadavkám na predmet zmluvy uvedených v tejto zmluve a budú odovzdávané bez zjavných vád a tak, aby predmet zmluvy mohol byť užívaný bez obmedzenia na účel na ktorý je určený.
  5. Pripravenosť predmetu zmluvy, na odovzdanie a prevzatie zhotoviteľ objednávateľovi oznámi písomne.  
     K oznámeniu zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa tohto článku zmluvy.
  6. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť predmetu zmluvy – stavebných prác a dodávok a kompletný rozsah dodávaného vybavenia posilňovne najmä, nie však výhradne a to so zohľadnením charakteru prác - diela:
* dokumentáciu viažúcu sa k uskutočneným stavebným prácam so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas ich realizácie , potvrdenú zhotoviteľom ak je to vzhľadom na charakter stavebných prác relevantné;
* certifikáty, osvedčenia preukázania zhody stavebných výrobkov (Zákon. 133/2013 Z. z. stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a dodávaného vybavenia posilňovne;
* zápisnice o preverení prác, dodávok a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých;
* osvedčenia o akostí použitých materiálov a konštrukcií a dodávaného vybavenia posilňovne;
* doklady o zneškodnení, pripadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný a pod.;
* stavebné, osobitné denníky (montážne denníky);
* dodacie listy vybavenia posilňovne;
* správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad;
* výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania stavebných prác, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, ak je to vzhľadom na charakter diela relevantné;
* zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté, alebo sa stali neprístupnými ak je to vzhľadom na predmet zmluvy - stavebné práce relevantné;
* fotodokumentácia stavebných prác;
* iné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie záväzku zhotoviteľa o riadnom splnení  
  . predmetu zmluvy
  1. Ak zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v tomto článku, pripravené na odovzdanie a prevzatie plnenia predmetu zmluvy, nepovažuje sa predmet zmluvy za riadne pripravený   
     k prevzatiu. V danom prípade môže objednávateľ odoprieť prevzatie plnenia zmluvy.
  2. Ak pri odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy budú zistené vady alebo nedorobky, poškodenie vybavenia posilňovne, nepovažuje sa príslušná časť predmetu zmluvy za riadne splnenú  
     a záväzok zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takýto predmet zmluvy neprevziať.
  3. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného prevzatia predmetu zmluvy sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných prác a podpísanie dodacieho listu vybavenia posilňovne zmluvnými stranami resp. neskorším dňom podpisu protokolu zmluvnou stranou.
  4. Zodpovednosť zhotoviteľa za eventuálne vady stavebných prác, za vady vybavenia posilňovne, podliehajúce záruke (Článok XI.) nie je odovzdaním stavebných prác a odovzdaním vybavenia posilňovne dotknutá.
  5. V dohodnutej lehote sa zástupca objednávateľa zúčastní prehliadky plnenia predmetu zmluvy – uskutočnených stavebných prác, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania stavebných prác protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotoviteľ objednávateľa aspoň päť (5) dní vopred pred termínom konania prehliadky.
  6. V dohodnutých termínoch odovzdania vybavenia posilňovne bude posudzovaná kvalita dodávaného vybavenia a zistené vady a nedostatky budú zapísané na v samostatnom dokumente.
  7. Odovzdanie predmetu zmluvy – uskutočnených stavebných prác a dodanie vybavenia posilňovne sa uskutočňuje v mieste plnenia predmetu zmluvy – športová hala – Chemkostav ARÉNA.
  8. Kompletný predmet zmluvy v rozsahu podľa výkazu výmer stavebných prác a dodávok – rozpočet (Príloha č. 1 ZoD) ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti stavebných prác a podpisom dodacích listov posledných druhov vybavenia posilňovne . Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
* kompletný osobitne vedený denník;
* iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané, nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní predmetu zmluvy ako celku.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

* 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu zmluvy – uskutočnené stavebné práce a dodané vybavenie posilňovne budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
  2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v Článku III. v súlade s výkazom výmer stavebných prác a dodávok - rozpočet – Príloha č. 1 ZoD, Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy a **na stavebnú časť poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov**, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.

**Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu**, na dodané tovary – vybavenie posilňovne, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, **minimálne však 24 mesiacov**. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, dodaného vybavenie posilňovne ktorých záručná doba je kratšia predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavebných prác a vybavenia posilňovne na samostatnom súpise

* 1. Plnenie má vady ak:
* nie je dodané v dohodnutej kvalite;
* vykazuje nedostatky, má vady – technické a /alebo právne a nie je plnené v celom

dohodnutom rozsahu.

* 1. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
  2. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich (15) pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do dvoch pracovných dní od nahlásenia zistenej vady zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou alebo ju osobne doručí, pričom za deň nahlásenia vady – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu objednávateľom zhotoviteľovi.
  3. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu objednávateľa o vadách predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy oznámené mu objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je objednávateľ povinný umožniť zhotoviteľovi vstup do priestorov objednávateľa.
  4. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
  5. Vady uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, v dodacích listoch strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie predmetu zmluvy sa nepovažuje za prehliadku predmetu zmluvy objednávateľom v zmysle ustanovenia   
     § 562 Obchodného zákonníka.
  6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky stavebných prác a/alebo nedostatky vybavenia posilňovne v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady zhotoviteľa.
  7. Materiály, stavebné diely a výrobky, dodané vybavenie posilňovne, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
  8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady predmetu zmluvy, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
  9. Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky predmetu zmluvy, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý zhotoviteľ zodpovedá.
  10. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe   
      a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení   
      už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
  11. Záručná lehota na reklamovanú časť predmetu zmluvy sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma zmluvnými stranami.
  12. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy zhotoviteľa za prítomnosti zhotoviteľa  
      a objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
  13. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe predmetu zmluvy ak je to vzhľadom na charakter predmetu zmluvy relevantné. Pokiaľ takéto pokyny nebudú objednávateľovi odovzdané, nemôže zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

* 1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
  2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia zhotoviteľa objednávateľovi vyrubené.
  3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.



ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV

* 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný tieto pokuty objednávateľovi uhradiť:
* za nedodržanie lehoty určenej na plnenie predmetu zmluvy , resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej ceny za predmet zmluvy bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania;
* za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom   
  a preberacom protokole v dodacom liste, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000 .- EUR za každý deň omeškania až do doby ich skutočného odstránenia;
* za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) a za nedodanie vybavenia posilňovne v lehotách podľa časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 0,10 %z celkovej ceny za plnenie predmetu zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania;
* v prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v objektoch objednávateľa, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 100 .-EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy;
* v prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 1 000 .- EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane;
* v prípade porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo zákazov uvedených v zmluve, sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy   
  a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy,

a zároveň

* má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty predmetu zmluvy za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
  1. Odstúpenie od zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
  2. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust.   
     § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

**POISTENIE**

* 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že ku dňu odovzdania a prevzatia miesta plnenia predmetu zmluvy, bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác mohol zhotoviteľ spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia) na sumu minimálne do výšky hodnoty zmluvnej ceny.
  2. Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas plnenia predmetu zmluvy (t. j. od momentu odovzdania miesta plnenia predmetu zmluvy – miesta uskutočňovania stavebných prác a to až do momentu odovzdania stavebných prác bez vád) a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať objednávateľovi.
  3. V prípade vzniku poistnej udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď informovať objednávateľa   
     o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
  4. **Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do troch (3) pracovných dní po prevzatí miesta plnenia predmetu zmluvy – miesta uskutočňovania stavebných prác a dodávania vybavenia posilňovne, doručiť kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s plnením predmetu zmluvy mohol zhotoviteľ** spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia).
  5. Kópia poistenej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Prílohu č. 4.



ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

* 1. Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za zhotoviteľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: .........................

Tel: .........................

Email:.........................

Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: .........................

Tel: .....................

E-mail: ........................

za objednávateľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia:..........................

Tel:.................................

Email: [..........................](mailto:jozef.magda@margecany.sk)

Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia:..........................

Tel...........................

E-mail:..........................................

* 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s realizáciou diela dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
  2. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie   
     sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.   
     V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
  3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
  4. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku/ov k zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
  5. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.
  6. Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa bodu 15.6 tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy. Ak vznikne objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti zhotoviteľa podľa bodu 15.6 tohto článku zmluvy, uplatni si jej náhradu v plnej výške objednávateľ u zhotoviteľa.



LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

* 1. **Lehota plnenia predmetu zmluvy:**

Lehota plnenia predmetu zmluvy – **lehota určená na uskutočnenie stavebných prác a dodanie vybavenia posilňovne v rozsahu a špecifikácii podľa výkazu výmer stavebných prác a dodávok – rozpočtu (Príloha č.1 ZoD) je najviac** **šesť (6) mesiacov.**

**Lehota plnenia predmetu zmluvy šesť (6) mesiacov začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní miesta plnenia predmetu zmluvy – športová hala – Chemkostav ARÉNA objednávateľom a jeho prevzatí zhotoviteľom.** Lehota plnenia predmetu zmluvy je stanovená v súlade s predloženým a objednávateľom odsúhlaseným časovým harmonogramom plnenia predmetu zmluvy a s obsahom predloženého návrhu v rámci vyhlásenej OVS.

* 1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu - zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.
  2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán doručenej v písomnej forme alebo odstúpením od zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, objednávateľ vysporiada pohľadávky zhotoviteľa podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
  3. Od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia zmluvy.
  4. Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:
* preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci plnenia predmetu zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán;
* opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy;
* zastavenie plnenia predmetu zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, pričom toto zastavenie nie je z dôvodov na strane objednávateľa;
* vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa alebo objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup zhotoviteľa do likvidácie;
* opakované plnenie predmetu zmluvy alebo jeho časti od zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru, iných neodsúhlasených prác a technologických postupov ako určuje zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a/alebo s právnymi vadami;
* plnenie predmetu zmluvy, alebo jeho časti zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu plnenia predmetu zmluvy o viac ako 20 dní;
* iné podstatné porušenie podľa textu zmluvy.
  1. V prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie zmluvy.
  2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
  3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov objednávateľa   
     a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
  4. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
* časť dodaného a zhotoveného predmetu zmluvy a uhradená objednávateľom zostáva vlastníctvom objednávateľa,
* objednávateľ je ďalej povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy,
* zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V. tejto zmluvy.



ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

* 1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
  2. Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany zhotoviteľa , ktorá vedie k riadnemu plneniu zmluvných podmienok a viaže sa k plneniu zmluvy – realizácii diela, považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy. Ak vznikne objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia riadnej súčinnosti zhotoviteľa, uplatni si jej náhradu v plnej výške objednávateľ u zhotoviteľa
  3. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy
* Príloha č. 1 ZoD Výkaz výmer stavebných prác a dodávok - rozpočet
* Príloha č. 2 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
* Príloha č. 3 ZoD Časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy
* Príloha č. 4 ZoD Poistná zmluva/kópia (predkladá dodávateľ v zmysle zmluvy)
  1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.
  2. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
  3. **Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, resp. podpisom poslednej zo zmluvných strán.**
  4. **Zmluva o dielo nadobudne účinnosť nasledujúci deň po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov poskytovateľom – Fond na podporu športu objednávateľovi.**
  5. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o tejto skutočnosti písomne informovať zhotoviteľa.
  6. Ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluvy do jedného roka od nadobudnutia platnosti zmluvy podľa bodu 17.7 zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana od zmluvy odstúpiť bez nároku na náhradu škody alebo iným finančným nárokom ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
  7. Ak nedôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa podmienok uvedených v tomto článku zmluvy, zmluva po uplynutí jeden a pol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy, automatický zaniká, bez akýchkoľvek nárokov na náhradu škody alebo iných finančných nárokov ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
  8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité   
     a zrozumiteľné a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

V ........................, dňa .................. V ........................., dňa .................

.................................................... ..............................................................

**Titul, meno a priezvisko** **Titul, meno, priezvisko**

funkcia funkcia